## 1안
1-1안.
1. 개요
>기존 솔루션의 개발 프레임워크를 유지하고 화면 색상과 폰트 등은 변경하여 외형적으로 다른 모습으로 변경한다.
>화면 UI, 리포트 툴, 프로시저는 그대로 유지한다.
2. 개발환경
| 영역 | 개발 환경 | 개발시 구매항목 | 업체 운영시 구매항목 | 비고
| MES(관리용) | 비주얼스튜디오 2019 이상 DevExpress 22.2.3 ASP.Net (MVC) Crystal Report 2019 .NET Framework 4.5이상 MS-SQL Server Community 2019 Window 10이상 | DevExpress (Universal) 라이선스 : -$2,199 / 영구 SAP Crystal Reports 2020(64bit) 라이선스 : -853,361원 / 영구 MS-SQL Server Community 2019 라이선스: -무료 | DevExpress (Universal) 라이선스 : -$2,199 / 영구 SAP Crystal Reports 2020(64bit) 라이선스 : -변경시 853,361원 / 영구 -운영시 853,361원 / 영구 MS-SQL Server Standard 2019 CAL 라이선스 : -영구 -USD$209 (개수에 따라 금액이 달라질 수 있음) | '참조 1. 크리스탈리포트 구매' '참조 2. DevExpress 구매'
| MES(현장용) | 비주얼스튜디오 2019 이상 DevExpress 22.2.3 ASP.Net (MVC) Crystal Report 2019 .NET Framework 4.5이상 MS-SQL Server Community 2019 Windows용 버전 : Window 10이상 모바일용 버전 : Android Version 11 이상
| 합계 |  | 4033708.73 |  | 환율에 따라 구매 금액이 달라질 수 있음
3. 개발항목 및 개발예상작업일수
| No | 항목 | 항목 상세(메뉴개수) | 개발예상작업일수 | 비고
| 1 | UI 변경 기획 |  | 7
| 2 | 디자인 변경 작업 | 1. 업무 화면 디자인 변경 -화면 색상, 폰트, 로그, 경로, 리포트 등 변경 -아래는 메뉴명 및 개수 1) MES(관리용) : 246개 (공통, 제조관리, RWS, WMS, LIMS, 실험실관리, QMS, MRP) 2) MES(현장용) : 24개 (WIP, WMS, LIMS, RWS) | 25
| 3 | 배포 |  | 3
| 합계 |  | 272 | 35
* 참조 1. 크리스탈리포트 라이선스
1. 개발환경 - .NET / Jaba 로 개발하시는 경우는 Crystal Reports 2008 버젼을 구매하시면 되고 C++,Vbasic를 사용하여 개발하는 경우는 Crystal Report XI(11.x버젼)을 구매하면 됩니다. 2. 개발 결과물의 배포여부 - 개발한 결과물을 내부에서 사용하는 경우는 개발자수 만큼만 구매하면되지만 개발된 결과물을 외부로 배포하는 경우에는 구매방법이 달라집니다. 정확하지 않은 구매는 법적 문제를 야기할수도 있습니다. a. 결과물을 외부업체에 납품하고 공급받은 업체가 내부에서만 사용하는 경우 - Crystal Report 2008 1 Copy를 같이 납품하여야합니다.(단, 추가 개발자가 있을경우는 개발자 수만큼 구매하셔야합니다.) b. 결과물을 외부업체에 납품하고 공급받은 업체가 Web으로 사용하는 경우 - Crystal Report 2008 을 1 Copy를 같이 납품하여야하고 추가로 Crystal Report 2008 Server 및 Mainternenc 라이선스를 같이 납품하여야 합니다. ( 공급받은 업체가 Web 서비스를 함에도 Crystal Report 2008 Server 라이선스를 구매하지 않을경우 배포 라이선스 위반으로 법적 불이익을 받을수 있습니다.) c. Web 버젼의 경우 운영서버 대수만큼 구매를 하여야합니다.
** 참조 2. DevExpress 라이선스
1. 기업 및 정부 사용 라이선스. DEVEXPRESS는 개발자별로 소프트웨어 개발 제품을 라이선스합니다. 귀하가 기업 및/또는 법인을 대표하는 경우, 귀하 또는 귀하의 직원은 본 계약의 섹션 9에 따라 소프트웨어 개발 제품을 사용하는 각 개발자에 대해 DEVEXPRESS 또는 공인 리셀러로부터 12개월 구독을 구매하여 소프트웨어 개발 제품을 설치, 복사 및 사용할 수 있습니다. 소프트웨어 개발 제품을 사용하는 라이선스가 있는 개발자의 수는 DEVEXPRESS 또는 공인 리셀러로부터 구매한 시트 수와 같거나 이보다 적어야 합니다.
*** 참조 3. GUNA 라이선스
1. 프리미엄 라이선스 기간이란 무엇인가요? 이는 라이선스 키를 활성화한 날로부터 1년의 기간입니다. 2. 면허의 유효 기간은 얼마입니까? 기간은 라이선스 키를 활성화한 날로부터 정확히 1년입니다. 3. 프리미엄 라이선스가 종료되면 어떻게 되나요? 불행히도 프로젝트를 편집할 수 없습니다. 계속하려면 프리미엄 라이선스 키를 구매해야 합니다. 이는 이미 배포되었거나 시장에 출시된 제품에는 영향을 미치지 않습니다.
**** 참조 4. MSSQL Server 라이선스
서버/CAL 기준 필요한 수 만큼 서버 라이선스와 CAL을 구입합니다. 서버 라이선스는 SQL Server를 설치하는 서버의 수만큼 구입하므로 계산이 단순합니다. 이때 중요한 것은 CAL의 유형입니다 CAL은 사용자 CAL(User CAL)과 장치 CAL(Device CAL)로 구분됩니다. User CAL은 사용자에게 접속 권한을 부여하는 것입니다. 사용자가 다수의 장치에서 접속하는 경우 사용자 CAL이 적합합니다. Device CAL은 장치에 접속 권한을 부여하는 것입니다. 하나의 장치에서 다수의 사용자가 교대로 접속하는 경우 장치 CAL이 적합합니다. 코어 기준 SQL Server가 설치되는 서버의 코어 수를 기준으로 구입합니다. 코어 두 개 당 하나의 라이선스가 필요합니다. 예를 들어 서버의 코어 수가 16이라면 8개의 코어 라이선스가 필요합니다. 코어 라이선스의 특징은 CAL이 무제한이라는 것입니다. 가격이 높기는 하지만, 사용자 수가 많다면 코어 기준 라이선스가 유리할 수 있습니다. SQL Server 2019 Standard 라이선스의 가격이 100이라면, CAL의 가격은 25, 코어 라이선스의 가격은 400 정도입니다. 8 코어 서버 두 대에 SQL Server를 설치하고, CAL이 100개 필요하다고 할 경우, 각 방식에 따른 라이선스 가격은 다음과 같습니다. 서버/CAL 기준 서버 라이선스 : 100 × 2 = 200 CAL : 25 × 100 = 2500 합계 : 200 + 2500 = 2700 코어 기준 총 코어 수가 16이므로, 코어 라이선스 8개가 필요합니다. 400 × 8 = 3200 만약 CAL이 200개 필요하다면 서버/CAL 기준의 경우 2500이 추가되어 총 금액이 5200이 되지만, 코어 기준으로 구입하는 경우에는 3200 그대로입니다. 즉, 서버 사양, 서버 수, 사용자 수에 따라 적절한 방법이 달라집니다.

## 2안
1-2안.
1. 개요
>기존 솔루션의 개발 프레임워크를 .Net Core로 변경하고 화면 색상과 폰트 등도 변경하여 내.외형적으로 다른 모습으로 변경한다.
>리포트 툴은 그대로 사용하지만 화면 UI는 변경한다.
2. 개발환경
| 영역 | 개발 환경 | 개발시 구매항목 | 업체 변경 운영시 구매항목 | 비고
| MES/WMS/RWS/LIMS | 비주얼스튜디오 2019 이상 .NET Core GUNA UI/Chart Crystal Report 2019 MS-SQL Server Community 2019 Window 10이상 | GUNA UI/Chart 라이선스 : -$2,199 / 12개월 구독 SAP Crystal Reports 2020(64bit) 라이선스 : -853,361원 / 영구 MS-SQL Server Community 2019 라이선스: -무료 | GUNA UI/Chart 라이선스 : -변경시 $2,199 / 12개월 구독 -운영시 $2,199 영구 SAP Crystal Reports 2020(64bit) 라이선스 : -변경시 853,361원 / 영구 -운영시 853,361원 / 영구 MS-SQL Server Standard 2019 CAL 라이선스 : -영구 -USD$209 | '참조 1. 크리스탈리포트 구매' '참조 3. GUNA 라이선스'
| MES POP | 비주얼스튜디오 2019 이상 .NET Core GUNA UI/Chart Crystal Report 2019 MS-SQL Server Community 2019 Window 10이상
| 현장 태블릿 | Android Version 11 이상
3. 개발항목 및 개발예상작업일수
| No | 항목 | 항목 상세(메뉴개수) | 개발예상작업일수 | 비고
| 1 | UI 변경 기획 |  | 7
| 2 | 코어 및 디자인 변경 작업 | 1. 개발 프레임워크 변경 -ASP.Net Framework에서 .Net Core로 변경 2. 업무 화면 재개발 -GUNA UI/Chart 툴로 전체 화면 재개발 -아래는 메뉴명 및 개수 MES 공통(59) 현장시스템 WIP(4) 현장시스템 MES(1) 모니터링(10) LIMS(60) QMS(46) | 70
| 3 | 배포 |  | 3
| 합계 |  |  | 80
* 참조 1. 크리스탈리포트 구매
1. 개발환경 - .NET / Jaba 로 개발하시는 경우는 Crystal Reports 2008 버젼을 구매하시면 되고 C++,Vbasic를 사용하여 개발하는 경우는 Crystal Report XI(11.x버젼)을 구매하면 됩니다. 2. 개발 결과물의 배포여부 - 개발한 결과물을 내부에서 사용하는 경우는 개발자수 만큼만 구매하면되지만 개발된 결과물을 외부로 배포하는 경우에는 구매방법이 달라집니다. 정확하지 않은 구매는 법적 문제를 야기할수도 있습니다. a. 결과물을 외부업체에 납품하고 공급받은 업체가 내부에서만 사용하는 경우 - Crystal Report 2008 1 Copy를 같이 납품하여야합니다.(단, 추가 개발자가 있을경우는 개발자 수만큼 구매하셔야합니다.) b. 결과물을 외부업체에 납품하고 공급받은 업체가 Web으로 사용하는 경우 - Crystal Report 2008 을 1 Copy를 같이 납품하여야하고 추가로 Crystal Report 2008 Server 및 Mainternenc 라이선스를 같이 납품하여야 합니다. ( 공급받은 업체가 Web 서비스를 함에도 Crystal Report 2008 Server 라이선스를 구매하지 않을경우 배포 라이선스 위반으로 법적 불이익을 받을수 있습니다.) c. Web 버젼의 경우 운영서버 대수만큼 구매를 하여야합니다.
** 참조 2. DevExpress 라이선스
1. 기업 및 정부 사용 라이선스. DEVEXPRESS는 개발자별로 소프트웨어 개발 제품을 라이선스합니다. 귀하가 기업 및/또는 법인을 대표하는 경우, 귀하 또는 귀하의 직원은 본 계약의 섹션 9에 따라 소프트웨어 개발 제품을 사용하는 각 개발자에 대해 DEVEXPRESS 또는 공인 리셀러로부터 12개월 구독을 구매하여 소프트웨어 개발 제품을 설치, 복사 및 사용할 수 있습니다. 소프트웨어 개발 제품을 사용하는 라이선스가 있는 개발자의 수는 DEVEXPRESS 또는 공인 리셀러로부터 구매한 시트 수와 같거나 이보다 적어야 합니다.
*** 참조 3. GUNA 라이선스
1. 프리미엄 라이선스 기간이란 무엇인가요? 이는 라이선스 키를 활성화한 날로부터 1년의 기간입니다. 2. 면허의 유효 기간은 얼마입니까? 기간은 라이선스 키를 활성화한 날로부터 정확히 1년입니다. 3. 프리미엄 라이선스가 종료되면 어떻게 되나요? 불행히도 프로젝트를 편집할 수 없습니다. 계속하려면 프리미엄 라이선스 키를 구매해야 합니다. 이는 이미 배포되었거나 시장에 출시된 제품에는 영향을 미치지 않습니다.
**** 참조 4. MSSQL Server 라이선스
서버/CAL 기준 필요한 수 만큼 서버 라이선스와 CAL을 구입합니다. 서버 라이선스는 SQL Server를 설치하는 서버의 수만큼 구입하므로 계산이 단순합니다. 이때 중요한 것은 CAL의 유형입니다 CAL은 사용자 CAL(User CAL)과 장치 CAL(Device CAL)로 구분됩니다. User CAL은 사용자에게 접속 권한을 부여하는 것입니다. 사용자가 다수의 장치에서 접속하는 경우 사용자 CAL이 적합합니다. Device CAL은 장치에 접속 권한을 부여하는 것입니다. 하나의 장치에서 다수의 사용자가 교대로 접속하는 경우 장치 CAL이 적합합니다. 코어 기준 SQL Server가 설치되는 서버의 코어 수를 기준으로 구입합니다. 코어 두 개 당 하나의 라이선스가 필요합니다. 예를 들어 서버의 코어 수가 16이라면 8개의 코어 라이선스가 필요합니다. 코어 라이선스의 특징은 CAL이 무제한이라는 것입니다. 가격이 높기는 하지만, 사용자 수가 많다면 코어 기준 라이선스가 유리할 수 있습니다. SQL Server 2019 Standard 라이선스의 가격이 100이라면, CAL의 가격은 25, 코어 라이선스의 가격은 400 정도입니다. 8 코어 서버 두 대에 SQL Server를 설치하고, CAL이 100개 필요하다고 할 경우, 각 방식에 따른 라이선스 가격은 다음과 같습니다. 서버/CAL 기준 서버 라이선스 : 100 × 2 = 200 CAL : 25 × 100 = 2500 합계 : 200 + 2500 = 2700 코어 기준 총 코어 수가 16이므로, 코어 라이선스 8개가 필요합니다. 400 × 8 = 3200 만약 CAL이 200개 필요하다면 서버/CAL 기준의 경우 2500이 추가되어 총 금액이 5200이 되지만, 코어 기준으로 구입하는 경우에는 3200 그대로입니다. 즉, 서버 사양, 서버 수, 사용자 수에 따라 적절한 방법이 달라집니다.

## 3안
2안.
1. 개요
>기존 솔루션의 개발 프레임워크를 .Net Core로 변경하고 화면 색상과 폰트 등도 변경하여 내.외형적으로 다른 모습으로 변경한다.
>리포트 툴은 그대로 사용하지만 화면 UI는 변경한다.
2. 개발환경
| 영역 | 개발 환경 | 개발시 구매항목 | 업체 변경 운영시 구매항목 | 비고
| MES/WMS/RWS/LIMS | 비주얼스튜디오 2019 이상 .NET Core GUNA UI/Chart Crystal Report 2019 MS-SQL Server Community 2019 Window 10이상 | GUNA UI/Chart 라이선스 : -$2,199 / 12개월 구독 SAP Crystal Reports 2020(64bit) 라이선스 : -853,361원 / 영구 MS-SQL Server Community 라이선스: -무료 | GUNA UI/Chart 라이선스 : -변경시 $2,199 / 12개월 구독 -운영시 $2,199 영구 SAP Crystal Reports 2020(64bit) 라이선스 : -변경시 853,361원 / 영구 -운영시 853,361원 / 영구 MS-SQL Server Standard 2019 CAL 라이선스 : -영구 -USD$209 | '참조 1. 크리스탈리포트 라이선스' '참조 3. GUNA 라이선스'
| MES POP | 비주얼스튜디오 2019 이상 .NET Core GUNA UI/Chart Crystal Report 2019 MS-SQL Server Community 2019 Window 10이상
| 현장 태블릿 | Android Version 11 이상
3. 개발항목 및 개발예상작업일수
| No | 항목 | 항목 상세(메뉴개수) | 개발예상작업일수 | 비고
| 1 | 기획 |  | 7
| 2 | 설계 | 화면설계 메뉴구성도 DB설계 | 30
| 3 | 개발 | 1. 개발 프레임워크 구성 -.Net Core로 변경 2. 업무 화면 재개발 -GUNA UI/Chart 툴로 전체 화면 재개발 -아래는 메뉴명 및 개수 MES 공통(59) 현장시스템 WIP(4) 현장시스템 MES(1) 모니터링(10) LIMS(60) QMS(46) 3. 추가 업무 DB쿼리 개발 | 80
| 4 | 테스트 | 단위테스트 통합테스트 사용자테스트 | 14
| 5 | 배포 |  | 3
| 합계 |  |  | 134
* 참조 1. 크리스탈리포트 구매
1. 개발환경 - .NET / Jaba 로 개발하시는 경우는 Crystal Reports 2008 버젼을 구매하시면 되고 C++,Vbasic를 사용하여 개발하는 경우는 Crystal Report XI(11.x버젼)을 구매하면 됩니다. 2. 개발 결과물의 배포여부 - 개발한 결과물을 내부에서 사용하는 경우는 개발자수 만큼만 구매하면되지만 개발된 결과물을 외부로 배포하는 경우에는 구매방법이 달라집니다. 정확하지 않은 구매는 법적 문제를 야기할수도 있습니다. a. 결과물을 외부업체에 납품하고 공급받은 업체가 내부에서만 사용하는 경우 - Crystal Report 2008 1 Copy를 같이 납품하여야합니다.(단, 추가 개발자가 있을경우는 개발자 수만큼 구매하셔야합니다.) b. 결과물을 외부업체에 납품하고 공급받은 업체가 Web으로 사용하는 경우 - Crystal Report 2008 을 1 Copy를 같이 납품하여야하고 추가로 Crystal Report 2008 Server 및 Mainternenc 라이선스를 같이 납품하여야 합니다. ( 공급받은 업체가 Web 서비스를 함에도 Crystal Report 2008 Server 라이선스를 구매하지 않을경우 배포 라이선스 위반으로 법적 불이익을 받을수 있습니다.) c. Web 버젼의 경우 운영서버 대수만큼 구매를 하여야합니다.
** 참조 2. DevExpress 라이선스
1. 기업 및 정부 사용 라이선스. DEVEXPRESS는 개발자별로 소프트웨어 개발 제품을 라이선스합니다. 귀하가 기업 및/또는 법인을 대표하는 경우, 귀하 또는 귀하의 직원은 본 계약의 섹션 9에 따라 소프트웨어 개발 제품을 사용하는 각 개발자에 대해 DEVEXPRESS 또는 공인 리셀러로부터 12개월 구독을 구매하여 소프트웨어 개발 제품을 설치, 복사 및 사용할 수 있습니다. 소프트웨어 개발 제품을 사용하는 라이선스가 있는 개발자의 수는 DEVEXPRESS 또는 공인 리셀러로부터 구매한 시트 수와 같거나 이보다 적어야 합니다.
*** 참조 3. GUNA 라이선스
1. 프리미엄 라이선스 기간이란 무엇인가요? 이는 라이선스 키를 활성화한 날로부터 1년의 기간입니다. 2. 면허의 유효 기간은 얼마입니까? 기간은 라이선스 키를 활성화한 날로부터 정확히 1년입니다. 3. 프리미엄 라이선스가 종료되면 어떻게 되나요? 불행히도 프로젝트를 편집할 수 없습니다. 계속하려면 프리미엄 라이선스 키를 구매해야 합니다. 이는 이미 배포되었거나 시장에 출시된 제품에는 영향을 미치지 않습니다.

## 기존_MES_화면목록(1안)
모듈명 | 메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 상세내역 | 건수 | 소영역별건수 | 대영역별건수
MES(관리) | 공통 | 시스템설정 | 메뉴등록 | 메뉴 모듈 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 프로그램등록 | 프로그램 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 메뉴구성 | 메뉴 순서 조회, 수정 관리 | 1
|  |  | 공통코드관리 | 공통코드 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 파라미터관리 | 파라미터, 값 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 복합파라미터관리 | 복합 파라미터 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 메시지정보 | 메시지 코드, 메시지명 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 테이블명세서관리 | 테이블 리스트, 테이블 주석 조회, 수정 관리 | 1
|  |  | 프로그램업그레이드 | 프로그램 업그레이드 | 1
|  | 시스템운영 | 사용자그룹등록 | 사용자 그룹별 그룹코드, 사용여부 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 그룹권한설정 | 그룹별 프로그램 접근 권한 조회, 수정 관리 | 1
|  |  | 사용자등록 | 사용자 등록 정보(사원코드, ID, PW, 사인 등) 조회, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 사원/그룹설정 | 사원별 그룹 설정 조회, 수정 관리 | 1
|  |  | 프로그램권한설정 | 프로그램별 접근 권한 조회 | 1
|  |  | 사용자권한설정 | 사용자별 프로그램 접근 권한 조회, 수정 관리 | 1
|  |  | 전자서명등록 | 서명 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 전자서명권한설정 | 서명 종류별 전자서명 담당자 조회 설정 관리 | 1
|  |  | 컴퓨터고유번호관리 | 컴퓨터별 위치 정보, 관리정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 공지사항등록 | 공지사항 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 업무스케줄조회 | 신규업무, 마감업무 조회 | 1
|  | 시스템보안 | Access Log 확인 | 로그인 기록, 프로그램 접속 기록 조회 | 1
|  |  | Audit Trail 상세확인 | 기간별 수정이력, 변경사항(전/후) 조회 | 1
|  | 회사마스터 | 사업장관리 | 사업장 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 부서관리 | 부서 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 사원관리 | 사원 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 작업실관리 | 작업실 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 설비관리 | 설비 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 거래처관리 | 거래처 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 공정관리 | 공정 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  | 품목마스터 | 원료관리 | 원료 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 자재관리 | 자재 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 제품제조관리 | 반제품 정보/허가정보/개정내역 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 제품관리 | 포장제품 정보/허가정보/개정내역 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 33
| 제조관리 | 제조마스터 | 공정검사마스터 | 공정검사 항목 등록, 조회, 수정 관리 | 1
|  |  | 제조지시기록서 관리 |  | 1
|  |  | 포장지시기록서관리 |  | 1
|  |  | 원자재 품목별 사용현황 |  | 1
|  |  | 완제품 생산 계획 |  | 1
|  | 제조지시관리 | 제조지시 대장작성 | 제조지시대장 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 제조지시 | 제조지시 정보 조회 | 1
|  |  | 원료불출지시 | 원료불출 지시 정보 조회 | 1
|  |  | 제조기록서승인 | 원료정보, 승인정보 조회, 수정 관리 | 1
|  |  | 공정실적등록 | 생산실적, 작업자 실적, 설비실적 조회, 수정 관리 | 1
|  |  | 반제품보관실모니터링 | 반제품 보관실 보관소, 인수인계상태 정보 조회 | 1
|  |  | 공정별 모니터링 |  | 1
|  |  | 제품별 모니터링 |  | 1
|  |  | 제품별 칭량기록 |  | 1
|  |  | 일일 작업 일보 |  | 1
|  |  | 작업실적모니터링 |  | 1
|  |  | 설비 가동 실적 |  | 1
|  |  | 칭량 기록 조회 |  | 1
|  | 포장지시관리 | 포장지시대장작성 | 포장 지시 대장 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 포장지시 | 포장지시 조회 | 1
|  |  | 자재불출지시 | 포장지시 정보별 불출 정보 조회 | 1
|  |  | 포장기록서승인 | 포장 기록서 조회, 수정 | 1
|  |  | 팔레트포장 실적등록 | 팔레트 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1
|  |  | 포장실적등록 | 포장 실적 조회, 수정 관리 | 1 | 24
| RWS | 예방점검 관리 | 일정 확인 |  | 1
|  |  | 일정관리 대상 등록 |  | 1
|  |  | 예방점검 체크사항 작성 |  | 1
|  |  | 점검 기록서 |  | 1 | 4
| WMS | 작업소 관리 | 구역(Zone) 등록 |  | 1
|  |  | 셀(Cell)등록 |  | 1
|  |  | 간납처 등록 |  | 1
|  | 원자재 입고 관리 | 원료 발주 관리 |  | 1
|  |  | 자재 발주 관리 |  | 1
|  |  | 원료 검수 관리 |  | 1
|  |  | 자재 검수 관리 |  | 1
|  |  | 입고 체크 리스트 |  | 1
|  |  | 원료 입고 관리 |  | 1
|  |  | 자재 입고 관리 |  | 1
|  | 원자재 창고 관리 | 원료 재고 현황 |  | 1
|  |  | 자재 재고 현황 |  | 1
|  |  | 원료 수불 이력 |  | 1
|  |  | 자재 수불 이력 |  | 1
|  |  | 원료 팩 수불현황 |  | 1
|  |  | 자재 팩 수불현황 |  | 1
|  |  | 원료 사용 내역 |  | 1
|  |  | 자재 사용 내역 |  | 1
|  |  | 원료 월간 수불 |  | 1
|  |  | 자재 월간 수불 |  | 1
|  |  | 원료 사용 실적 |  | 1
|  |  | 원료 기타 입고 관리 |  | 1
|  |  | 원료 기타 출고 관리 |  | 1
|  |  | 자재 기타 입고 관리 |  | 1
|  |  | 자재 기타 출고 관리 |  | 1
|  |  | 원료별 PickingOrder 조회 |  | 1
|  |  | Picking 관리 |  | 1
|  |  | 원료 유효기간 현황 |  | 1
|  |  | 원료 예약량 조회 |  | 1
|  |  | 자재 예약량 조회 |  | 1
|  | 원자재 위치 관리 | 원료 적치 현황 |  | 1
|  |  | 자재 적치 관리 |  | 1
|  |  | 원료 적치 관리 |  | 1
|  |  | 자재 적치 관리 |  | 1
|  |  | 원료 불출지시 |  | 1
|  |  | 자재 불출지시 |  | 1
|  |  | 원료 불출합계 |  | 1
|  |  | 원자재 셀 적치 현황 |  | 1
|  | 완제품 입고 관리 | 완제품 주문 관리 |  | 1
|  |  | 완제품 입고 등록 |  | 1
|  |  | 완제품 출하승인 조회 |  | 1
|  |  | 완제품 인수인계 |  | 1
|  | 완제품 출고 관리 | 제품 출고 주문 |  | 1
|  |  | 제품 출고 의뢰 |  | 1
|  |  | 제품 출고 등록 |  | 1
|  |  | 제품 출고 |  | 1
|  | 완제품 창고 관리 | 완제품 재고 현황 |  | 1
|  |  | 완제품 수불 이력 |  | 1
|  |  | 완제품 팔레트 수불이력 |  | 1
|  |  | 완제품 사용 내역(수불장) |  | 1
|  |  | 완제품 월간 수불 |  | 1
|  |  | 완제품 기타 입고 등록 |  | 1
|  |  | 완제품 기타 출고 등록 |  | 1
|  | 완제품 위치 관리 | 완제품 적치 현황 |  | 1
|  |  | 완제품 적치 등록 |  | 1
|  |  | 완제품 위치 조회 |  | 1
|  |  | 완제품 셀 적치 현황 |  | 1
|  | 승인관리 | 시험성적승인 |  | 1
|  |  | 적/부 판정 라벨 |  | 1
|  |  | 출하승인 |  | 1 | 60
| LIMS | LIMS 마스터관리 | 시험 관리 단계 설정 |  | 1
|  |  | 시험항목 관리 |  | 1
|  |  | 시험방법 관리 |  | 1
|  |  | 시험규격관리 |  | 1
|  |  | 시험기기 관리 |  | 1
|  |  | 보관위치관리 |  | 1
|  |  | PDF 템플릿 등록 |  | 1
|  | 시험의뢰 | 시험의뢰 |  | 1
|  | 시험관리 | 시험접수 |  | 1
|  |  | 시험지시 |  | 1
|  |  | 검체채취입력 |  | 1
|  |  | 시험기록서 작성 |  | 1
|  |  | 시험기록서 확인 |  | 1
|  |  | 시험기록서 승인 |  | 1
|  |  | 적/부 판정 라벨 |  | 1
|  |  | 항목별 공수 확인 |  | 1
|  |  | 시험별 공수 확인 |  | 1
|  |  | 시험통계분석 |  | 1
|  |  | 시험기록서보관 |  | 1
|  |  | 첨부파일 관리 |  | 1
|  |  | 시험기기 사용계획 |  | 1
|  |  | 온/습도 확인 |  | 1
|  |  | RDMS 파일검색/출력 |  | 1
|  | 보관검체관리 | 보관검체 등록 |  | 1
|  |  | 보관검체 사용 요청 |  | 1
|  |  | 보관검체 사용 승인 |  | 1
|  |  | 보관검체 반출 |  | 1
|  |  | 보관검체 환입 |  | 1
|  |  | 보관검체 폐기 |  | 1
|  | 제조용수시험관리 | 제조용수 시험 스케줄 |  | 1
|  |  | 제조용수 시험 스케줄 승인 |  | 1
|  |  | 제조용수 시험 의뢰 |  | 1
|  | 환경모니터링관리 | 청정도 관리 |  | 1
|  |  | 균주/배지 설정 |  | 1
|  |  | 청정도별 기준 설정 |  | 1
|  |  | 환경모니터링 포인트설정 |  | 1
|  |  | 환경모니터링 스케쥴 |  | 1
|  |  | 환경모니터링 성적서 작성 |  | 1
|  |  | 환경모니터링 판정 |  | 1
|  | 안정성보관검체 관리 | 안정성보관검체 등록 |  | 1
|  |  | 안정성보관검체 사용 |  | 1
|  |  | 안정성보관검체 폐기 |  | 1
|  | 안정성시험관리 | 안정성시험 등록 |  | 1
|  |  | 안정성시험 계획 |  | 1
|  |  | 안정성시험 의뢰 |  | 1
|  |  | 안정성시험 확인 |  | 1
|  |  | 안정성시험 승인 |  | 1
|  |  | 안정성시험 분석 |  | 1
|  |  | 안정성시험 비교 |  | 1
|  | 자재관리 | 표시자재 문안관리 |  | 1 | 50
| 실험실관리 | 표준품관리 | 표준품마스터 |  | 1
|  |  | 표준품입고 |  | 1
|  |  | 표준품사용 |  | 1
|  |  | 표준품폐기 |  | 1
|  | 시약관리 | 시약마스터 |  | 1
|  |  | 시약입고 |  | 1
|  |  | 시약사용 |  | 1
|  |  | 시약폐기 |  | 1
|  | 균주관리 | 균주마스터 |  | 1
|  |  | 균주입고 |  | 1
|  |  | 균주 배양 |  | 1
|  |  | 균주사용 |  | 1
|  |  | 배양 균주 사용 |  | 1
|  |  | 균주폐기 |  | 1
|  |  | 배양균주폐기 |  | 1
|  | 배지관리 | 배지마스터 |  | 1
|  |  | 배지입고 |  | 1
|  |  | 배지조제 |  | 1
|  |  | 조제배지사용 |  | 1
|  |  | 생배지사용 |  | 1
|  |  | 배지폐기 |  | 1
|  | 환경모니터링관리 | 청정도관리 |  | 1
|  |  | 균주/배지설정 |  | 1
|  |  | 청정도별기준설정 |  | 1
|  |  | 환경모니터링포인트설정 |  | 1
|  |  | 환경모니터링스케쥴 |  | 1
|  |  | 환경모니터링성적서작성 |  | 1
|  |  | 환경모니터링판정 |  | 1 | 28
| QMS | 문서관리 | 문서체계관리 |  | 1
|  |  | 문서등록 |  | 1
|  |  | 문서조회 |  | 1
|  |  | 배포/폐기관리 |  | 1
|  |  | 문서배포확인 |  | 1
|  | 예방점검관리 | 예방점검대상등록 |  | 1
|  |  | 예방점검체크사항작성 |  | 1
|  |  | 일정확인 |  | 1
|  |  | 점검기록서 |  | 1
|  |  | 월간점검표 |  | 1
|  |  | 연간일정표 |  | 1
|  |  | 점검대장 |  | 1
|  | 소비자불만처리 | 불만사항등록 |  | 1
|  |  | 불만사항정리 |  | 1
|  |  | 불만사항조사판정 |  | 1
|  |  | 처리결과승인 |  | 1
|  |  | 제품별접수통계 |  | 1
|  |  | 제형별접수통계 |  | 1
|  |  | 구분별접수통계 |  | 1
|  | 자율점검 | 자율점검 계획 승인 |  | 1
|  |  | 자율점검조치 계획 작성 |  | 1
|  |  | 자율점검조치 계획 승인 |  | 1
|  | 일탈관리 | 일탈등록 |  | 1
|  |  | 일탈접수 |  | 1
|  |  | 조사지시 |  | 1
|  |  | 일탈조사 |  | 1
|  |  | 일탈확인 |  | 1
|  | 변경관리 | 변경의뢰 |  | 1
|  |  | 영향평가 항목 설정 |  | 1
|  |  | 변경 검토 |  | 1
|  |  | 변경 접수 |  | 1
|  |  | 변경 완료 |  | 1
|  | 교육관리 | 교육 등록 |  | 1
|  |  | 교육결과 입력 |  | 1
|  |  | 교육 평가 |  | 1
|  |  | 개인별 자격관리 |  | 1 | 36
| MRP | 생산계획 | 생산 계획 |  | 1
|  |  | 생산 계획 조회 |  | 1
|  | 원부자재소요량 관리 | 원료 소요량 계산 |  | 1
|  |  | 원료 소요량 확정 |  | 1
|  |  | 자재 소요량 계산 |  | 1
|  |  | 자재 소요량 확정 |  | 1
|  | 원부자재발주 관리 | 원료 발주 의뢰 |  | 1
|  |  | 원료 발주 확정 |  | 1
|  |  | 자재 발주 의뢰 |  | 1
|  |  | 자재 발주 확정 |  | 1
|  |  | 원부자재 단가 조회 |  | 1 | 11 | 246
WIP(현장) | 일반입고 |  |  | 반제품 관리 일반입고(입고 정보 조회, 무게 입력, 수량입력, 공정수율 정잔, 시험의뢰 조회, 인원추가 입력, 설비추가 | 1
| 추가입고 |  |  |  | 1
| 잔량반납 |  |  |  | 1
| 일반출고 |  |  |  | 1
| 포장출고 |  |  |  | 1 | 5
WMS(현장) | 기본정보 | 팩/지함 정보 조회 |  |  | 1
|  | 셀 정보 조회 |  |  | 1
| 적치/피킹 | 팩/지험 적치 |  |  | 1
|  | 위치 별 적치 |  |  | 1
|  | 피킹 |  |  | 1
| 원자재관리 | 시험완료품목 이동대상 |  |  | 1
|  | 원자재 미적치 조회 |  |  | 1
|  | 원자재 별 위치 조회 |  |  | 1
| 제품관리 | 제품 미적치 조회 |  |  | 1
|  | 제품 이동적치조회 |  |  | 1
|  | 제품 별 위치 조회 |  |  | 1
| 재고관리 | 완제품 기타입고 등록 |  |  | 1
|  | 완제품 기타출고 등록 |  |  | 1
|  | 완제품 수불현황 조회 |  |  | 1
|  | 원자재 기타입고 등록 |  |  | 1
|  | 원자재 기타출고 등록 |  |  | 1
|  | 원자재 수불현황 조회 |  |  | 1 | 17
LIMS(현장) | 시험일지 작성 |  |  |  | 1 | 1
RWS(현장) |  |  |  |  | 1 | 1 | 24
합계 |  |  |  |  | 270 | 270 | 270

## 기존_MES_화면목록(2안)
모듈명 | 메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 상세내역 | 건수 | 소영역별건수 | 대영역별건수
MES(관리) | 공통 | 회사정보 | 사업장관리 |  | 1
|  |  | 부서관리 |  | 1
|  |  | 사원관리 |  | 1
|  |  | 위치정보 관리 |  | 1
|  |  | 구역/셀등록 |  | 1
|  |  | 거래처 관리 |  | 1
|  |  | 사용자 등록 |  | 1
|  |  | 휴일관리 |  | 1
|  | 품목관리 | 품목관리 |  | 1
|  |  | BOM관리 |  | 1
|  | 코드관리 | 공통코드관리 |  | 1
|  | 권한관리 | 메뉴권한 |  | 1
|  |  | 결재라인 |  | 1
|  | 알람관리 | 카카오 알림설정 |  | 1
|  |  | 메일 알림설정 |  | 1
|  | 시스템보안 | Access Log |  | 1
|  |  | Audit Trail |  | 1
|  | 고장관리 | 고장신고 |  | 1 | 18
| 생산관리 | SOP관리 | 문서양식 |  | 1
|  |  | SOP관리 |  | 1
|  | 생산표준마스터 | 단위공정 |  | 1
|  |  | 공정흐름 |  | 1
|  | 생산계획 | 생산계획 |  | 1
|  | 생산지시 | 생산지시 |  | 1
|  |  | 불출지시 |  | 1
|  |  | 생산기록서 승인 |  | 1
|  |  | 시험의뢰리스트 |  | 1
|  | 재고관리 | 재고리스트 |  | 1
|  |  | 불출신청리스트 |  | 1
|  |  | 인수인계리스트 |  | 1
|  |  | 재고조정 |  | 1
|  | 소모품관리 | 소모품리스트 |  | 1
|  | LOT관리 | LOT분할 |  | 1
|  |  | LOT추적 |  | 1
|  | 레포트 | 생산실적 |  | 1 | 17
| 창고관리 | SOP관리 | 문서양식 |  | 1
|  |  | SOP관리 |  | 1
|  | 창고표준마스터 | 가입고 체크리스트 |  | 1
|  | 입하관리 | 발주 리스트 |  | 1
|  |  | 입하 리스트 |  | 1
|  |  | IQC의뢰리스트 |  | 1
|  |  | IQC재시험의뢰리스트 |  | 1
|  |  | 반품 리스트 |  | 1
|  |  | 폐기의뢰리스트 |  | 1 | 9
| 시험관리 | 출하관리 | 출하요청리스트 |  | 1
|  |  | 출하리스트 |  | 1
|  |  | OQC의뢰리스트 |  | 1
|  |  | OQC재시험의뢰리스트 |  | 1
|  | 창고관리 | 재고리스트 |  | 1
|  |  | 불출신청리스트 |  | 1
|  |  | 인수인계리스트 |  | 1
|  |  | 재고조정 |  | 1
|  |  | 재고이동 |  | 1
|  |  | 구역/셀등록 |  | 1
|  | 레포트 | 레포트 |  | 1 | 11
| 시험관리 | SOP관리 | 문서양식 |  | 1
|  |  | SOP관리 |  | 1
|  | 시험표준마스터 | 시험규격 |  | 1
|  |  | 점검양식 |  | 1
|  | 시험관리 | 시험접수 |  | 1
|  |  | 시험지시 |  | 1
|  |  | 불출지시 |  | 1
|  | 재고관리 | 재고리스트 |  | 1
|  |  | 불출신청리스트 |  | 1
|  |  | 인수인계리스트 |  | 1
|  |  | 재고조정 |  | 1
|  | 용기관리 | 용기관리리스트 |  | 1
|  | 예방점검 | 점검계획 |  | 1
|  |  | 점검결과 |  | 1 | 14
| 품질관리 | SOP관리 | 문서양식 |  | 1
|  |  | SOP관리 |  | 1
|  | 품질표준마스터 | 시험규격 |  | 1
|  | 품질관리 | 시험접수 |  | 1
|  |  | 시험지시 |  | 1
|  |  | 불출지시 |  | 1
|  |  | E-DHR 리스트 |  | 1
|  |  | CofC 리스트 |  | 1
|  |  | 품질 문서관리 |  | 1
|  | 재고관리 | 재고리스트 |  | 1
|  |  | 불출신청리스트 |  | 1
|  |  | 인수인계리스트 |  | 1
|  |  | 재고조정 |  | 1
|  | 불량관리 | 불량리스트 |  | 1
|  |  | AS접수리스트 |  | 1
|  |  | 클레임리스트 |  | 1
|  | LOT관리 | LOT추적 |  | 1
|  | 레포트 | Q-COST |  | 1 | 18
| 시설관리 | SOP관리 | 양식관리 |  | 1
|  |  | SOP관리 |  | 1
|  | 시설표준마스터 | 점검양식 |  | 1
|  | 시설관리 | 설비리스트 |  | 1
|  |  | 계측기리스트 |  | 1
|  |  | 소모품리스트 |  | 1
|  |  | 설비부품등록 |  | 1
|  | 점검관리 | 점검계획 |  | 1
|  |  | 점검결과 |  | 1
|  |  | 점검조치계획 |  | 1
|  |  | 점검조치결과 |  | 1
|  |  | 외부검교정 |  | 1
|  | 고장관리 | 고장접수/처리 |  | 1
|  |  | 고장통계 |  | 1
|  | 이탈관리 | 이탈리스트 |  | 1
|  |  | 이탈통계 |  | 1
|  | 모니터링 | 설비모니터링 |  | 1
|  |  | 계측기모니터링 |  | 1 | 18 | 105
MES(현장) | POP 현장프로그램 | 생산관리 | 공정 작업 |  | 1
|  |  | 반제품 입고 |  | 1
|  |  | 반제품 출고 |  | 1
|  |  | 일일 점검 |  | 1
|  | 창고관리 | 입하 |  | 1
|  |  | 출하 |  | 1
|  |  | 일반 입고 |  | 1
|  |  | 일반 출고 |  | 1
|  | 시설관리 | 일일 점검 |  | 1
|  |  | 예방 점검 |  | 1
|  |  | 자율 점검 |  | 1
|  | 시험관리 | IQC |  | 1
|  |  | OQC |  | 1
|  |  | 칭량 |  | 1
|  |  | 공정 시험 |  | 1 | 15 | 15
합계 |  |  |  |  | 120 | 120 | 120

## 개발환경및설정
항목 | 내용 | 비고
타입1 | DevExpress 설치
| SAP CrystalReport 설치 | 32비트, 64비트 모듈 다 설치
| MSSQL Server 설치 | SQL Server 네트워크 구성 -MSSQLSERVER에 대한 프로토콜 (공유 메모리, TCP/IP 사용으로 모두 설정)
| 보안 | DB 포트 인바운드 규칙에 추가(1433)
|  | 코드관리 | 공통코드관리
|  | 권한관리 | 메뉴권한
결재라인
|  | 알람관리 | 카카오 알림설정
메일 알림설정
|  | 시스템보안 | Access Log
Audit Trail
|  | 고장관리 | 고장신고 | 0
| 생산관리 | SOP관리 | 문서양식
SOP관리
|  | 생산표준마스터 | 단위공정
공정흐름
|  | 생산계획 | 생산계획
|  | 생산지시 | 생산지시
불출지시
생산기록서 승인
시험의뢰리스트
|  | 재고관리 | 재고리스트
불출신청리스트
인수인계리스트
재고조정
|  | 소모품관리 | 소모품리스트
|  | LOT관리 | LOT분할
LOT추적
|  | 레포트 | 생산실적 | 0
| 창고관리 | SOP관리 | 문서양식
SOP관리
|  | 창고표준마스터 | 가입고 체크리스트
|  | 입하관리 | 발주 리스트
입하 리스트
IQC의뢰리스트
IQC재시험의뢰리스트
반품 리스트
|  |  | 폐기의뢰리스트 | 0
| 시험관리 | 출하관리 | 출하요청리스트
출하리스트
OQC의뢰리스트
OQC재시험의뢰리스트
|  | 창고관리 | 재고리스트
불출신청리스트
인수인계리스트
재고조정
재고이동
구역/셀등록
|  | 레포트 | 레포트 | 0
| 시험관리 | SOP관리 | 문서양식
SOP관리
|  | 시험표준마스터 | 시험규격
점검양식
|  | 시험관리 | 시험접수
시험지시
불출지시
|  | 재고관리 | 재고리스트
불출신청리스트
인수인계리스트
재고조정
|  | 용기관리 | 용기관리리스트
|  | 예방점검 | 점검계획
|  |  | 점검결과 | 0
| 품질관리 | SOP관리 | 문서양식
SOP관리
|  | 품질표준마스터 | 시험규격
|  | 품질관리 | 시험접수
시험지시
불출지시
E-DHR 리스트
CofC 리스트
품질 문서관리
|  | 재고관리 | 재고리스트
불출신청리스트
인수인계리스트
재고조정
|  | 불량관리 | 불량리스트
AS접수리스트
클레임리스트
|  | LOT관리 | LOT추적
|  | 레포트 | Q-COST | 0
| 시설관리 | SOP관리 | 양식관리
SOP관리
|  | 시설표준마스터 | 점검양식
|  | 시설관리 | 설비리스트
계측기리스트
소모품리스트
설비부품등록
|  | 점검관리 | 점검계획
점검결과
점검조치계획
점검조치결과
외부검교정
|  | 고장관리 | 고장접수/처리
고장통계
|  | 이탈관리 | 이탈리스트
이탈통계
|  | 모니터링 | 설비모니터링
|  |  | 계측기모니터링 | 0 | 0
MES(현장) | POP 현장프로그램 | 생산관리 | 공정 작업
반제품 입고
반제품 출고
일일 점검
|  | 창고관리 | 입하
출하
일반 입고
일반 출고
|  | 시설관리 | 일일 점검
예방 점검
자율 점검
|  | 시험관리 | IQC
OQC
칭량
|  |  | 공정 시험 | 0 | 0
0

## 기존_MES_화면목록_임시
MES 생산관리 시스템 - 공통
모듈명 | 메뉴명 | 화면명
공통 | 시스템 설정 | 메뉴등록
프로그램 등록
메뉴 구성
공통코드 관리
파라미터 관리
복합 파라미터 관리
현장 WMS | 기본정보 | 팩/지함 정보 조회
셀 정보 조회
| 적치/피킹 | 팩/지함별 적치
위치 별 적치
피킹
| 원자재관리 | 시험완료품목 이동대상
원자재 미적치 조회
원자재 별 위치 조회
| 제품관리 | 제품 미적치 조회
제품 이동적치조회
제품 별 위치 조회
| 재고관리 | 완제품 기타입고 등록
완제품 기타출고 등록
완제품 수불현황 조회
원자재 기타입고 등록
원자재 기타출고 등록
원자재 수불현황 조회

## 기존_MES_타입1_2
MES 생산관리 시스템 - 공통
모듈명 | 기능명 | 상세내역 | 건수 | 개발여부 | 개발1안 | 개발2안
시스템설정 | 메뉴등록 | 메뉴 모듈 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 프로그램등록 | 프로그램 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 메뉴구성 | 메뉴 순서 조회, 수정 관리 | 1 | 1
| 공통코드관리 | 공통코드 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 파라미터관리 | 파라미터, 값 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 복합파라미터관리 | 복합 파라미터 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 메시지정보 | 메시지 코드, 메시지명 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 테이블명세서관리 | 테이블 리스트, 테이블 주석 조회, 수정 관리 | 1 | 1
| 프로그램업그레이드 | 프로그램 업그레이드 | 1 | 1
시스템운영 | 사용자그룹등록 | 사용자 그룹별 그룹코드, 사용여부 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 그룹권한설정 | 그룹별 프로그램 접근 권한 조회, 수정 관리 | 1 | 1
| 사용자등록 | 사용자 등록 정보(사원코드, ID, PW, 사인 등) 조회, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 사원/그룹설정 | 사원별 그룹 설정 조회, 수정 관리 | 1 | 1
| 프로그램권한설정 | 프로그램별 접근 권한 조회 | 1 | 1
| 사용자권한설정 | 사용자별 프로그램 접근 권한 조회, 수정 관리 | 1 | 1
| 전자서명등록 | 서명 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 전자서명권한설정 | 서명 종류별 전자서명 담당자 조회 설정 관리 | 1 | 1
| 컴퓨터고유번호관리 | 컴퓨터별 위치 정보, 관리정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 공휴일등록 | 회사 기념일, 공휴일 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| Calendar관리 | 공장별 달력 조회, 입려관리 | 1 | 1
| 공지사항등록 | 공지사항 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 업무스케줄조회 | 신규업무, 마감업무 조회 | 1 | 1
시스템보안 | Access Log 확인 | 로그인 기록, 프로그램 접속 기록 조회 | 1 | 1
| Audit Trail 상세확인 | 기간별 수정이력, 변경사항(전/후) 조회 | 1 | 1
회사마스터 | 사업장관리 | 사업장 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 부서관리 | 부서 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 사원관리 | 사원 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 작업실관리 | 작업실 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 설비관리 | 설비 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 거래처관리 | 거래처 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 공정관리 | 공정 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 반제품보관용기관리 | 용기 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
품목마스터 | 원료관리 | 원료 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 자재관리 | 자재 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 반제품관리 | 반제품 정보/허가정보/개정내역 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 포장제품관리 | 포장제품 정보/허가정보/개정내역 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
제조마스터 | 공정검사마스터 | 공정검사 항목 등록, 조회, 수정 관리 | 1 | 1
| 제제표준서마스터관리 | 공정검사 설정, 작업 방법 정보 관리 | 1 | 1
| 포장표준서마스터관리 | 공정검사 설정, 작업 방법 정보 관리 | 1 | 1
제조지시관리 | 제조(생산)계획대장작성 | 제조지시대장 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 제조지시 | 제조지시 정보 조회 | 1 | 1
| 원료불출지시 | 원료불출 지시 정보 조회 | 1 | 1
| 제조기록서승인 | 원료정보, 승인정보 조회, 수정 관리 | 1 | 1
| 공정실적등록 | 생산실적, 작업자 실적, 설비실적 조회, 수정 관리 | 1 | 1
| 반제품보보관실모니터링 | 반제품 보관실 보관소, 인수인계상태 정보 조회 | 1 | 1
| 제조지시별공정실적현황 | 제조지시별 공정 상태 정보 조회 | 1 | 1
| 제품별모니터링 | 제품별 표준공정, 공정진행이력 조회 | 1 | 1
| 일일작업일보 | 일일 작업 정보, 제품별 정보 현황 조회 | 1 | 1
| 설비가동실적 | 설비 가동 정보 조회 | 1 | 1
| 생산공수현황 | 작업자 공수, 설비, 공정수율, 공정진행 현황 조회 | 1 | 1
| 전자제조기록현황 | 전자 제조 기록 현황을 조회, 인쇄 | 1 | 1
| 공정검사기록조회 | 공정 검사 기록 조회, 인쇄 | 1 | 1
| 칭량기록조회 | 칭량 기록 조회 | 1 | 1
포장지시관리 | 포장지시대장작성 | 포장 지시 대장 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 포장지시 | 포장지시 조회 | 1 | 1
| 자재불출지시 | 포장지시 정보별 불출 정보 조회 | 1 | 1
| 포장기록서승인 | 포장 기록서 조회, 수정 | 1 | 1
| 팔레트포장 실적등록 | 팔레트 정보 조회, 입력, 수정, 삭제 관리 | 1 | 1
| 포장실적등록 | 포장 실적 조회, 수정 관리 | 1 | 1
|  |  | 59 | 59
생산관리시스템 - 현장시스템(WIP 현장 POP)
WIP(현장) | 일반입고 | 반제품 관리 일반입고(입고 정보 조회, 무게 입력, 수량입력, 공정수율 정잔, 시험의뢰 조회, 인원추가 입력, 설비추가
| 추가입고 |  | 1 | 1
| 잔량반납 |  | 1 | 1
| 일반출고 |  | 1 | 1
| 포장출고 |  | 1 | 1
|  |  | 4 | 4
MES 생산관리 시스템 - 현장 시스템(MES 현장 POP)
MES(현장) | 기본정보 | 팩/지함 정보 조회 | 1 | 1
셀 정보 조회
| 적치/피킹 | 팩/지험 적치
위치 별 적치
피킹
| 원자재관리 | 시험완료품목 이동대상
원자재 미적치 조회
원자재 별 위치 조회
| 제품관리 | 제품 미적치 조회
제품 이동적치조회
제품 별 위치 조회
| 재고관리 | 완제품 기타입고 등록
완제품 기타출고 등록
완제품 수불현황 조회
원자재 기타입고 등록
원자재 기타출고 등록
원자재 수불현황 조회
MES 생산관리 시스템 - 생산 진행 통합 모니터링
작업진행모니터링 | 제품별모니터링 |  | 1 | 1
| 공정별모니터링 |  | 1 | 1
| 작업실적모니터링 |  | 1 | 1
통합생산모니터링 | 작업현황(칭량,제조,포장) |  | 1 | 1
| 작업설비별가동현황 |  | 1 | 1
| 설비가동현황 |  | 1 | 1
| 생산현황모니터링 |  | 1 | 1
공정작업진행모니터링 | 제품별공정별작업진행 |  | 1 | 1
| 공정별생산진행현황 |  | 1 | 1
| 생산진행현황 |  | 1 | 1
|  |  | 10 | 10
MES 생산관리 시스템 - 시험관리 시스템(LIMS)
LIMS 마스터관리 | 시험관리단계설정 |  | 1 | 1
| 시험항목관리 |  | 1 | 1
| 시험방법입력 |  | 1 | 1
| 시험규격관리 |  | 1 | 1
| 보관위치관리 |  | 1 | 1
시험의뢰 | 시험의뢰 |  | 1 | 1
시험관리 | 시험지시 |  | 1 | 1
| 검체채취입력 |  | 1 | 1
| 시험기록서작성 |  | 1 | 1
| 시험기록서확인 |  | 1 | 1
| 시험기록서승인 |  | 1 | 1
| 적/부판정라벨 |  | 1 | 1
| 항목별공수확인 |  | 1 | 1
| 시험별공수확인 |  | 1 | 1
| 시험진행단계 |  | 1 | 1
| 시험통계분석 |  | 1 | 1
| 시험기록서보관 |  | 1 | 1
| 첨부파일관리 |  | 1 | 1
| 시험기기사용계획 |  | 1 | 1
| RDMS파일검색/출력 |  | 1 | 1
제조용수시험관리 | 제조용수시험스케줄 |  | 1 | 1
| 제조용수시험스케줄승인 |  | 1 | 1
| 제조용수시험의뢰 |  | 1 | 1
보관검체관리 | 보관검체등록 |  | 1 | 1
| 보관검체사용요청 |  | 1 | 1
| 보관검체사용승인 |  | 1 | 1
| 보관검체반출 |  | 1 | 1
| 보관검체환입 |  | 1 | 1
| 보관검체폐기 |  | 1 | 1
안정성시험관리 | 안정성시험등록 |  | 1 | 1
| 안정성시험계획 |  | 1 | 1
| 안정성시험의뢰 |  | 1 | 1
| 안정성시험확인 |  | 1 | 1
| 안정성시험분석 |  | 1 | 1
| 안정성시험비교 |  | 1 | 1
표준품관리 | 표준품마스터 |  | 1 | 1
| 표준품입고 |  | 1 | 1
| 표준품사용 |  | 1 | 1
| 표준품폐기 |  | 1 | 1
시약관리 | 시약마스터 |  | 1 | 1
| 시약입고 |  | 1 | 1
| 시약사용 |  | 1 | 1
| 시약폐기 |  | 1 | 1
균주관리 | 균주마스터 |  | 1 | 1
| 균주입고 |  | 1 | 1
| 균주사용 |  | 1 | 1
| 균주폐기 |  | 1 | 1
배지관리 | 배지마스터 |  | 1 | 1
| 배지입고 |  | 1 | 1
| 배지조제 |  | 1 | 1
| 조제배지사용 |  | 1 | 1
| 생배지사용 |  | 1 | 1
| 배지폐기 |  | 1 | 1
환경모니터링관리 | 청정도관리 |  | 1 | 1
| 균주/배지설정 |  | 1 | 1
| 청정도별기준설정 |  | 1 | 1
| 환경모니터링포인트설정 |  | 1 | 1
| 환경모니터링스케쥴 |  | 1 | 1
| 환경모니터링성적서작성 |  | 1 | 1
| 환경모니터링판정 |  | 1 | 1
|  |  | 60 | 60
MES 생산관리 시스템 - QMS 관리
문서관리 | 문서체계관리 |  | 1 | 1
| 문서등록 |  | 1 | 1
| 문서조회 |  | 1 | 1
| 배포/폐기관리 |  | 1 | 1
| 문서배포확인 |  | 1 | 1
예방점검관리 | 예방점검대상등록 |  | 1 | 1
| 예방점검체크사항작성 |  | 1 | 1
| 예방점검스케줄생성 |  | 1 | 1
| 점검기록서 |  | 1 | 1
| 월간점검표 |  | 1 | 1
| 연간일정표 |  | 1 | 1
| 점검대장 |  | 1 | 1
소비자불만처리 | 불만사항등록 |  | 1 | 1
| 불만사항정리 |  | 1 | 1
| 불만사항조사판정 |  | 1 | 1
| 처리결과승인 |  | 1 | 1
| 제품별접수통계 |  | 1 | 1
| 제형별접수통계 |  | 1 | 1
| 구분별접수통계 |  | 1 | 1
자율점검 | 자율점검체크리스트 |  | 1 | 1
| 자율점검계획작성 |  | 1 | 1
| 자율점검계획작성 |  | 1 | 1
| 자율점검계획승인 |  | 1 | 1
| 자율점검실시 |  | 1 | 1
| 자율점검결과 |  | 1 | 1
| 자율점검조치계획작성 |  | 1 | 1
| 자율점검조치계획승인 |  | 1 | 1
| 자율점검조치실시 |  | 1 | 1
| 자율점검조치결과 |  | 1 | 1
일탈관리 | 일탈등록 |  | 1 | 1
| 일탈접수 |  | 1 | 1
| 조사지시 |  | 1 | 1
| 일탈조사 |  | 1 | 1
| 일탈처리승인 |  | 1 | 1
| 시정및예방조치 |  | 1 | 1
변경관리 | 변경의뢰 |  | 1 | 1
| 변경관리대상설정 |  | 1 | 1
| 영향평가항목설정 |  | 1 | 1
| 변경검토 |  | 1 | 1
| 변경승인 |  | 1 | 1
| 변경진행/완료 |  | 1 | 1
교육관리 | 교육등록 |  | 1 | 1
| 교육확인(결과입력) |  | 1 | 1
| 교육평가 |  | 1 | 1
| 교육이력조회 |  | 1 | 1
| 사원별자격관리 |  | 1 | 1
|  |  | 46 | 46
전체 건수 |  |  | #REF! | #REF!

## 기존_MES_개발환경
영역 | 개발 환경 | 구매
MES/WMS/RWS/LIMS | 비주얼스튜디오 2019 이상(C#.Net) DevExpress 22.2.3 ASP.Net (MVC) Crystal Report 2019 .NET Framework 4.5이상 Window 10이상 | DevExpress (Universal) : $2,199 / 12개월 구독 SAP Crystal Reports 2020(64bit) : 851,152원
MES POP | 비주얼스튜디오 2019 이상(C#.Net) DevExpress 22.2.3 ASP.Net (MVC) Crystal Report 2019 .NET Framework 4.5이상 Window 10이상 | DevExpress Crystal Report
현장 태블릿 | Android Version 11 이상 개발환경 확인 필요함 | DevExpress Crystal Report

## 기존_MES_타입1_2_현장
MES 생산관리 시스템 - 공통
모듈명
RWS (칭량후 인수인계) | 실험실 | 시험일지 작성 | -검색: 진행상태표시, 시험번호, 조회일자 -조회 버튼 -결과항목: 시험종류, 시험번호, 지시일자, 제품명, 제조번호, 지시수량/단위, 진행상태, 검채채취 -작업실 설정 화면 파라미터 명, 입력구분, 설정값, 설명 (수정 버튼)

## 개발 구매
No | 항목 | 비용 | 비고
1 | DevExpress (Universal) | $2,199 / 12개월 구독 | 기존 개발
2 | SAP Crystal Reports 2020(64bit) | 851,152원 | 기존 개발
3 | 모니터(27인치) |  | 개발
4 | 개발 서버(DB포함) |  | 소프트아이스 보유
5 | MS-SQL Server | Express 버전 | 개발시 필요, 무료
6 | GUNA UI/Chart | Extra $79 / yearly | 신규 화면 디자인 개편
7 | 모니터 암 구매

## 개발일정
항목 | 내용 | 비고 | 소요기간(Working Day) | 소요기간 합산
타입1 | ASP.Net | MVC | 3
| DevExpress Web |  | 7
| 화면 디자인 및 구성 변경 | 디자인 툴 필요 -GUNA | 50
| SAP Crystal Report |  | 3
| 보고서 변경 |  | 10
| 쿼리 변경 |  | 20
93
타입2 | .Net Core로 변경 |  | 50
| GUNA UI/Chart |  | 50
| 보고서 변경 | 신규 보고서 툴 검토 | 20
| 쿼리 변경 |  | 20
140